## Gantt Chart
1. 요약일정 계획 |  |  |  |  | 3월 | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
| 구분 | 기간 | 시작일 | 완료일 | 26~31 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~30 | 1~5 | 6~12 | 13~19 | 20~26 | 27~31 | 1~2 | 3~9 | 10~11
| Project Plan | 19 | 2018-03-26 | 2018-04-13
| Requirment Analysis | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13
| Design | 22 | 2018-04-13 | 2018-05-04
| Implementation | 15 | 2018-05-04 | 2018-05-18
| Testing | 8 | 2018-05-18 | 2018-05-25
| Presentation | 8 | 2018-06-04 | 2018-06-11
2. 프로젝트별 상세일정 계획
구분 | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 3월 | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
[5 empty] | 26~31 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~30 | 1~5 | 6~12 | 13~19 | 20~26 | 27~31 | 1~2 | 3~9 | 10~11
계획서 | 프로젝트 개요 | 2 | 2018-03-26 | 2018-03-27
| 규모산정(WBS) | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28
| 일정 (Gantt, PERT) | 2 | 2018-03-28 | 2018-03-29
| 산출물 관리, 리스크 관리 계획 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
| 프로젝트 계획서 점검 및 보완 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
| 전체 프로젝트 계획서 작성 기간 | 19 | 2018-03-26 | 2018-04-13
명세서 | 시스템 개요 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
| 사용자 분석 | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03
| 요구사항 분석 | 3 | 2018-04-03 | 2018-04-05
| 비기능 요구사항 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06
| 요구사항 명세서 수정 | 3 | 2018-04-09 | 2018-04-11
| 요구사항 명세서 최종안 | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13
| 전체 요구사항 명세서 작성 기간 | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13
설계 | 시스템 맵, 시스템 프로세스 | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30
| UI 설계 | 2 | 2018-04-30 | 2018-05-01
| Class 설계 | 3 | 2018-05-01 | 2018-05-03
| 전체 설계 기간 | 22 | 2018-04-13 | 2018-05-04
구현 | UI 구현 | 4 | 2018-05-04 | 2018-05-07
| 로그인하기 구현 | 2 | 2018-05-07 | 2018-05-08
| 과목 추가 구현 | 3 | 2018-05-08 | 2018-05-10
| 과목 삭제 구현 | 3 | 2018-05-10 | 2018-05-12
| 과목 수정 구현 | 3 | 2018-05-12 | 2018-05-14
| To Do List 추가구현 (별도 표시 포함) | 2 | 2018-05-08 | 2018-05-09
| To Do List 삭제 구현 | 2 | 2018-05-09 | 2018-05-10
| To Do List 수정 구현 | 2 | 2018-05-10 | 2018-05-11
| To Do List 정렬 구현 | 2 | 2018-05-11 | 2018-05-12
| 중간 점검 | 2 | 2018-05-14 | 2018-05-15
| 전체과목 To Do List 조회하기 구현 | 2 | 2018-05-15 | 2018-05-16
| 휴지통 구현 (조회하기, 복구하기, 삭제하기) | 2 | 2018-05-16 | 2018-05-17
| 최종구현 | 2 | 2018-05-17 | 2018-05-18
| 전체 구현 기간 | 15 | 2018-05-04 | 2018-05-18
테스트 | 기능별 테스트 | 3 | 2018-05-18 | 2018-05-20
| 상황별 테스트 | 3 | 2018-05-20 | 2018-05-22
| 테스트 보고서 작성 | 6 | 2018-05-18 | 2018-05-23
| 전체 테스트 기간 | 8 | 2018-05-18 | 2018-05-25
최종발표 | 최종 보고서 작성 | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07
| 발표 PPT 제작 및 발표 기획 | 5 | 2018-06-07 | 2018-06-11
| 전체 최종발표 기간 | 8 | 2018-06-04 | 2018-06-11
| 총 기간 (중복기간 제거) | 78